# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# ЧЕЛЯБИНСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2019 г. № 195

с. Аргаяш

Об утверждении отчетов о ходе

реализации муниципальных программ

# На основании постановления администрации Аргаяшского сельского поселения от 25.11.2013 г. № 155 «Об утверждении Порядка разработки,   реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёты о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год:

1.1.Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» согласно Приложениям №1, №2, №3;

1.2.Муниципальная  программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2019-2021 годы»  согласно Приложениям  № 1,№2, №3;

1.3.Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» согласно Приложениям         № 1,№2, №3.

Глава поселения								А.З. Ишкильдин

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» за 2019 год

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении» утверждена  постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 29.12.2018г. №188.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально  выделенная на 2019 год сумма программы составила 67,34 тыс. руб. В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований  в программу вносились изменения.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений  на 2019 год составила  91,35 тыс.  руб. , фактические расходы составили 91,35 тыс. руб., что составило 100,0 %.

За счет средств муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- техническое обслуживание пожарных гидрантов – 48,98 тыс. руб.;

- восстановление минерализованной полосы – 22,37 тыс. руб.;

- установка дымовых пожарных извещателей -20,0 тыс. руб.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложении №1,2,3.

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2019-2021 годы» за 2019 год

Программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения» утверждена постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 29.12.2018 года №189.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2019 год сумма программы составила 6954,7 тыс. руб.  В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и  увеличением объемов финансирования на 2019 год в программу вносились изменения и на конец 2019 года сумма по программе составила 11209,84 тыс.рублей.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений, составила 22434,84 тыс.  руб., в том числе  по годам:

2019 год –  11209,84 тыс. руб.;

2020 год –  5728,10 тыс. руб.;

2021 год –  5496,90 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено бюджетных средств в размере 11209,8  тыс. руб., фактические расходы составили 7757,40 тыс. руб., что составило 69,20 %. Невыполнение плана связано с проектирование «Физкультурно-оздоровительного комплекса» по которому заключен муниципальный контракт 16 декабря 2019 года на 2800,00 тыс.рублей и выполнение работ по муниципальному контракту исполнители должны сдать не позднее 30 апреля 2020года.

Работы по благоустройству территории в 2019 году производились согласно Правилам благоустройства Аргаяшского сельского поселения.

Основной задачей данных мероприятий является наведение порядка и чистоты на улицах, дорогах и тротуарах, в парках и скверах, ликвидация несанкционированных свалок мусора. содержание контейнерных площадок и многие другие работы.

На содержание уличного освещения поселения  в 2019 г.  было выделено  5137,9 тыс. руб., фактически затрачено 4548,48 тыс. руб. или 86,56 %. Экономия образовалась  за счёт  установки  светодиодных  источников  света и  составляет  534, 5тыс. рублей

В результате программных мероприятий выполнены работы по техническому содержанию и ремонту сетей уличного освещения, монтажу пультов управления уличным освещением, постоянно проводилась работа по замене сгоревших ламп уличного освещения.

На проведение работ по озеленению выделено 21,6 тыс.руб., фактически использовано 15,0 тыс.руб. или 69,4%.

На проведение прочих мероприятий по благоустройству выделено 6050,3 тыс. руб., фактически  израсходовано  3193,9 тыс. руб. или  52,8 %. Проектная и рабочая документация по «Физкультурно-оздоровительному комплексу» на сумму 2800,0 тыс.рублей в работе. Срок исполнения 30.04.2020 года.

За счет выделенных средств  в течение года проводились:

1) работы по модернизации системы видеонаблюдения на 394,2 тыс.рублей;

2) работы по ремонту памятника В.И. Ленина на 99,2 тыс.рублей;

3)выполнение работ по инженерно-геологическим-геодезическим-экологическим изысканиям для подготовки проектной и рабочей документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс»- 325,9 тыс.рублей;

4)обустройство площадки для парковки автомобилей возле христианского кладбища -  40,0 тыс.руб.

5) установка лавочек и урн на фонтанной площади – 200 тыс.рублей;

6) установка дорожных ограждении по улице Гагарина – 197, тыс.рублей.

А также уборка контейнерных площадок, содержанию парков и скверов, площади им. Ленина и фонтанной площади, тротуаров, внутридворовых территорий многоквартирного жилого фонда, детских игровых площадок, по ликвидации несанкционированных свалок, по откачке талых вод с мест затопления и очистке водоотводных канав и труб, по валке и обрезке деревьев и кустарников, по засыпке болота и устройству грунтовых дорожек на кладбище, приобретались детские игровые площадки проводились прочие мероприятия по благоустройству.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложениях № 1,2,3.

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» за 2019 год

Программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении» утверждена  постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 13.11.2017г. №159.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2019 год сумма программы составила 892,4 тыс. руб.  В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и увеличением объемов финансирования на 2019 год в программу вносились изменения и сумма по программе на 2019 год составила 1087,12 тыс.руб.

Общая сумма финансирования по программе составила 2751,59 тыс.  руб., в том числе  по годам:

2019 год –  1087,12  тыс. руб.;

2020 год –  887,53 тыс. руб.;

2021 год –  887,53 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено бюджетных средств в сумме 1087,12 тыс. руб., фактические расходы составили 1087,12 тыс. руб. или 100 %.

Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений работы Администрации сельского поселения.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2019 год выделено 126,75 тыс. руб., фактические расходы составили 126,75 тыс. руб. или  100 %.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» проведены мероприятия, посвященные Дню Победы и  Дню защиты детей, конкурсы «А ну-ка, парни!», «Украсим нашу елку вместе», праздник «Прощай, школа, здравствуй взрослая жизнь!», Праздник «Ураза Байрам», Праздник «Курбан Байрам». Организованы мероприятия «Что? Где? Когда?», «Трудовой отряд», «Волонтёры Победы».

По разделу «Культура» на 2019 год выделено 559,86 тыс. руб., фактические расходы составили 559,86 тыс. руб. или  100 %.

По разделу «Культура» проведены конкурсы «Человек года», праздник «Масленица», «Крещение» концерты к Дню Аргаяша, Дню матери и Дню пожилого человека, организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, чествование юбиляров-активистов села, медицинских работников,  подписка для ветеранов на газету «Ветеранский вестник», «День органов внутренних дел», «Мама года», Новый Год, , заливка катка, установка горки, изготовление деревянного домика и установка елки и горки на площади. За счет выделенных средств  проведено оформление новогодней елки и новогоднего городка на площади села.

Администрацией поселения большое значение придается популяризации спорта и здорового образа жизни. Среди активно развивающихся видов спорта – баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол на снегу, лыжный спорт, легкая атлетика, шашки, шахматы, кик-боксинг и другие.

По разделу «Физическая культура и спорт» на 2018 год выделено 400,51 тыс. руб., фактические расходы составили 400,51тыс. руб. или  100 %.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложениях № 1,№2,№3.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

# «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций по отношению к запланированному количеству, %. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»: | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 91,35 | 69,30 | 71,32 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 91,35 | 69,30 | 71,32 |
|  | -техническое обслуживание пожарных гидрантов; | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 48,98 | 50,45 | 51,96 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 48,98 | 50,45 | 51,96 |
|  | -восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км); | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 22,37 | 16,85 | 17,36 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 22,37 | 16,85 | 17,36 |
|  | -установка автономных дымовых пожарных извещателей | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 20,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 20,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы»

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

# «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2019 – 2021 годы» в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 г. | факт 2019 г. | план на 2019 г. | факт 2019 г. | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | # Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2018 – 2020 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов |  | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 100 | 100 | выполнено |
| 2. | Восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) |  | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 100 | 100 | выполнено |
| 3. | Установка дымовых пожарных извещателей |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 | выполнено |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2019-2021 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | доля действующих светильников на территории сельского поселения, работающих в вечернем и ночном режимах; | % | Количество действующих светильников | 90 | 90 | 90 |
| 2. | количество выполненных мероприятий по благоустройству по отношению к запланированному количеству; | % | Количество плановых мероприятий /фактически выполненные мероприятия *100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | Суммарное количество человек принявших участие в решении вопросов благоустройства территории за год*на суммарное количество дней | 80 | 85 | 90 |
| 4. | развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий. | % | Количество придомовых территорий, на которых проведена санитарная чистка/на количество планируемых придомовых территорий к проведению санитарной чистке | 80 | 85 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского

сельского поселения на 2019-2021 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2019-2021 годы»: | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 11209,8 | 5728,10 | 5496,90 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 11209,8 | 5728,10 | 5496,90 |
|  | 1. Содержание уличного освещения | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5137,90 | 3808,42 | 3518,73 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5137,90 | 3808,42 | 3518,73 |
|  | 2. Озеленение | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 21,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 21,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 6050,3 | 1919,68 | 1978,17 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 6050,3 | 1919,68 | 1978,17 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2019-2021 годы»

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 г. | факт 2019 г. | план на 2019 г. | факт 2019 г. | заплани-рованных | достигну-тых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 11209,8 | 7757,40 | 11209,8 | 7757,40 |  |  | выполнено, допущена экономия бюджетных средств |
| I. | Содержание уличного освещения |  | 5137,9 | 4548,48 | 5137,9 | 4548,48 | 100 | 88,56 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств (оплата за декабрь в январе в размере 52,84 тыс.руб.) |
| 1 | Технический ремонт уличного освещения |  | 849,96 | 849,96 | 849,96 | 849,96 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Уличное освещение |  | 4285,85 | 3698,52 | 4285,85 | 3698,52 | 100 | 86,30 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств (оплата за декабрь в январе в размере 52,84 тыс.руб.) |
| 3 | Технологическое присоединение по уличному освещению на объекты расположенные в с. Аргаяш |  | 2,09 | 0,0 | 2,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не выполнено |
| II. | Проведение работ по озеленению |  | 21,6 | 15,00 | 21,61 | 15,00 | 100 | 69,4 | выполнено, допущена экономия |
| III. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 6050,3 | 3193,9 | 6050,3 | 3193,9 | 100 | 51,9 | выполнено, заключен переходящий контракт на ПСД ФОК (2800,00 тыс.руб.) Срок исполнения 30.04.2020 года. |
| 1 | Содержание сквера в южной части с. Аргаяш, парка Победы, площади им. Ленина и фонтанной площади |  | 288,32 | 288,32 | 288,32 | 288,32 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Отвод талых вод с мест затопления |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Подсыпка и разравнивание щебня возле контейнерных площадок |  | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Техсодержание и техослуживание фонтана |  | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | Поставка скамеек и урн на фонтанную площадь |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | Валка и обрезка деревьев, выкорчевка пней |  | 342,94 | 342,94 | 342,94 | 342,94 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Борьба с бродячими собаками |  | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | Приобретение контейнеров для отходов |  | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | Содержание тротуаров |  | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 100 | 94,01 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств |
| 10 | Ремонт колодцев |  | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора во время массовой уборки |  | 44,00 | 25,94 | 44,00 | 25,94 | 100 | 58,95 | выполнено, допущена экономия |
| 12 | Содержание ледового покрытия катка |  | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | Приобретение строительных материалов для Волонтёров (побелка деревьев, бордюров по улицам) |  | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | Содержание детских игровых площадок |  | 81,17 | 78,40 | 81,17 | 78,4 | 100 | 96,59 | выполнено, допущена экономия |
| 15 | Приобретение спортивного оборудования |  | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Копка водоотводного канала по ул. Худякова |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | Приобретение краски на субботник |  | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 100 | 100 | выполнено |
| 18 | Установка баннеров |  | 32,77 | 0,00 | 32,77 | 0,00 | 0 | 0 | экономия |
| 19 | Вывоз мусора во время массовых субботников |  | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 100 | 100 | выполнено |
| 20 | Уборка контейнерных площадок |  | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 100 | 100 | выполнено |
| 21 | Приобретение ГСМ для уборки контейнерных площадок |  | 56,35 | 54,23 | 56,35 | 54,23 | 100 | 96,24 | выполнено, допущена экономия |
| 22 | Приобретение оборудования для спортивной площадки (ворота для мини-футбола) |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 23 | Экспертная оценка сметной документации «Ремонт тротуаров по ул. Мичурина и ремонт тротуаров по ул. Гагарина» |  | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 24 | Работы по ремонту памятника В.И. Ленина |  | 99,18 | 99,18 | 99,18 | 99,18 | 100 | 100 | выполнено |
| 25 | Услуги по устройству водоотводного канала по ул. Худякова-Пролетарская |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 26 | Услуги по установке вазонов |  | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 100 | 100 | выполнено |
| 27 | Услуги по установке урн |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 28 | Изготовление ограждения детской площадки во дворе ул. Ленина-Черняховского-Фрунзе |  | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 29 | Работы по ремонту мостика по ул. Пушкина (за аптекой) |  | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 100 | 100 | выполнено |
| 30 | Работы по обустройству тротуара по ул. Ленина |  | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 100 | 100 | выполнено |
| 31 | Устройство водоотводного канала по ул. Худякова |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | 100 | выполнено |
| 32 | Изготовление секций дорожных ограждений (ул. Гагарина 27) |  | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 33 | Приобретение строительных материалов для ремонта (памятник Ленина) |  | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 100 | 100 | выполнено |
| 34 | Приобретение сигнальных жилетов |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 100 | 100 | выполнено |
| 35 | Установка урн по с. Аргаяш |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 36 | Демонтаж ограждения по ул. Гагарина |  | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 100 | 100 | выполнено |
| 37 | Приобретение баннеров |  | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 100 | 100 | выполнено |
| 38 | Инженерно-геологические изыскания по скверу |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 39 | Тех.присоединение ул. Луговая, Молокозаводская |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 40 | Проведение топосъёмки |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 100 | 100 | выполнено |
| 41 | Выполнение работ по наполнению водой и сливу воды из чаши фонтана |  | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 100 | 100 | выполнено |
| 42 | Поставка электротоваров (СИП-4, зажимы) |  | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 100 | 100 | выполнено |
| 43 | Разравнивание площадок возле мест накопления ТБО |  | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 100 | 100 | выполнено |
| 44 | Инженерно-геологические и геодезические испытания для ФОГ |  | 225,90 | 225,90 | 225,90 | 225,90 | 100 | 100 | выполнено |
| 45 | Выполнение работ по устройству площадки для парковки автомобилей возле христианского кладбища |  | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 100 | 100 | выполнено |
| 46 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки ПСД по кап. ремонту сквера |  | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 47 | Проектно-сметная документация ФОГ |  | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0 | 0 | заключен контракт 16.12.2019 года. Срок выполнения работ 30.04.2020 года. |
| 48 | Оплата погрузочно-разгрузочных работ для обустройства контейнерных площадок |  | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 100 | 100 | выполнено |
| 49 | Погрузочно-разгрузочные работы по перевозке железобетонных изделий с детской площадки по ул. Береговой |  | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 100 | 100 | выполнено |
| 50 | Инженерно-экологические изыскания ФОГ |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 51 | Проведение работ по модернизации системы видеонаблюдения в с. Аргаяш |  | 394,21 | 394,21 | 394,21 | 394,21 | 100 | 100 | выполнено |
| 52 | Ремонт светофора на перекрёстке ул. Ленина |  | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 100 | 100 | выполнено |
| 53 | Устройство водоотводного канала |  | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 100 | 100 | выполнено |
| 54 | Экспертиза по ремонту дорог |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 55 | Содержание памятников |  | 6,6 | 5,9 | 6,6 | 5,9 | 89 | 89 | выполнено, допущена экономия |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019-2021 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | -доля населения, занимающейся патриотической деятельностью от общей численности молодежи села | % | показатель характеризует охват патриотической деятельностью молодежи села | 70 | 100 | 100 |
| 2. | -количество объединений, клубов, центров, общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической направленностью | ед. | показатель характеризует рост количества объединений и организаций, занимающихся патриотической направленностью | 8 | 8 | 8 |
| 3. | -количество проведенных мероприятий | ед. |  | 44 | 40 | 40 |
| 4. | -доля населения, принимающей участие в реализации социально-значимых инициативах, проектах, программах по патриотическому воспитанию | % | показатель характеризует охват молодежи, участвующей в реализации социально-значимых молодежных инициативах, проектах, программах по патриотическому воспитанию | 80 | 80 | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019-2021 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз ПР |  | ЦСР |  | ВР |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019-2021 годы»: |  | всего |  | 544 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 1087,12 |  | 902,53 |  | 902,53 |  |
|  |  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения |  | 544 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 1087,12 |  | 902,53 |  | 90,53 |  |
|  | 1. Образование (Молодежная политика и оздоровление детей) |  | всего |  | 544 |  | 0707 |  | 0300743609 |  | 244 |  | 126,75 |  | 121,0 |  | 121,0 |  |
|  |  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения |  | 544 |  | 0707 |  | 0300743609 |  | 244 |  | 126,75 |  | 121,0 |  | 121,0 |  |
|  | 2. Кинематография и СМИ (Культура) |  | всего |  | 544 |  | 0801 |  | 0300745110 |  | 244 |  | 559,86 |  | 536,98 |  | 536,98 |  |
|  |  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения |  | 544 |  | 0801 |  | 0300745110 |  | 244 |  | 559,86 |  | 536,98 |  | 536,98 |  |
|  |  | 3. Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) |  | всего |  | 544 |  | 1102 |  | 0300745120 |  | 244 |  | 400,51 |  | 244,5 |  | 244,5 |
|  |  |  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения |  | 544 |  | 1102 |  | 0300745120 |  | 244 |  | 400,51 |  | 244,5 |  | 244,5 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан,                          проживающих в Аргаяшском сельском

поселении на 2019-2021 годы»

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 г. | факт 2019 г. | план на 2019 г. | факт 2019 г. | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2018-2020 годы»: | Начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике сельского поселения Шарина О.С. | 1087,12 | 1087,12 | 1087,12 | 1087,12 | 100 | 100 | выполнено |
| I. | Образование (Молодежная политика и оздоровление детей): |  | 126,75 | 126,75 | 126,75 | 126,75 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - «А ну-ка, парни!» |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - Смотр художественной самодеятельности среди образовательных учреждений «Салют, Победа!» |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - «Прощай, школа, здравствуй, взрослая жизнь!» |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | - День защиты детей |  | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | -Трудовой отряд |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | -Конкурсы Курултая |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | -Перевозка волонтёров Победы |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | -Волонтёры Победы |  | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | - Конкурс новогодней игрушки «Украсим нашу елку вместе» |  | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | Участие Волонтёров Победы в реконструкции боя ВОВ |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Мероприятие Что? Где? Когда? |  | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 100 | 100 | выполнено |
| II. | 2. Кинематография и СМИ (Культура) |  | 559,86 | 559,86 | 559,86 | 559,86 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Крещение |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - «День защитника Отечества» |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - Чествование юбиляров – активистов села |  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | -Масленица |  | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | - Чествование женщин-активистов села |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | - подписка для ветеранов на газеты «Ветеран Урала» и «Восход» |  | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - День Победы |  | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | - «День памяти и скорби» |  | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | мероприятие к 100-летию финансовой службы |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | - «День Аргаяша» |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | -«Съезд Ветеранов с. Аргаяш |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | - «День пожилого человека» |  | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | - «День органов внутренних дел» |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | - Новый год |  | 143,94 | 143,94 | 143,94 | 143,94 | 100 | 100 | выполнено |
| 15 | - «Мама Года» |  | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Изготовление ледяной чаши |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | Установка ёлки |  | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 100 | 100 | выполнено |
| III. | Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) |  | 400,51 | 400,51 | 400,51 | 400,51 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - Участие в зимней районной спартакиаде среди сельских поселений района |  | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | -Кубок Главы поселения по хоккею |  | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - Спартакиада среди производственных коллективов, учреждений, организаций сельского поселения |  | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Приобретение подарков на мероприятие спартакиада трудовых коллективов |  | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | -Участие кик-боксёров в соревнованиях |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | Участие в летней районной Олимпиаде среди сельских поселений |  | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - Торжественное закрытие спартакиады сельского поселения |  | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | -приобретение спортивного инвентаря |  | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | - участие в соревнованиях по шашкам, мини-футболу и стрельбе в зачет районной зимней Спартакиады среди сельских поселений |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100 | 0 | выполнено |
| 10 | Участие команды с. Аргаяш в соревнованиях по кик-боксингу |  | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Участие команды с. Аргаяш в соревнованиях по кик-боксингу в г. Магнитогорск |  | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | Спартакиада труд. коллективов |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | Поставка спортивного инвентаря для проведения тренировок в спортивном зале |  | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | Участие команды спортсменов с/п по кикбоксингу в г. Златоуст (питание,оргвзносы) |  | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 100 | 100 | выполнено |
| 15 | Приобретение баннера для оформления спортивного зала кик-боксинга |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Участие в зимнем чемпионате оп футболу |  | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 100 | 100 | выполнено |