РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 год  № 189

с. Аргаяш

Об утверждении  Муниципальной

программы «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в Аргаяшском

сельском поселении на 2020-2022 годы»

# Во исполнение Федерального Закона №131 от  06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Постановления администрации Аргаяшского сельского поселения от 31.12.2019 г. №191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить Постановление № 159 от  26.11.2013 года «Об утверждении муниципальной программы  «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении».

2.Утвердить  муниципальную  программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» (приложение).

3.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре Салыкаева Д.М.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы поселения по финансовым вопросам и экономике Нигматуллину Ф.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава поселения                                                 А.З. Ишкильдин

Приложение

# к постановлению администрации

# Аргаяшского сельского поселения

от 30 декабря 2019г. № 189

Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском

сельском поселении на 2020-2022 годы»

Паспорт

муниципальной  программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, старший экономист |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Аргаяшского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (наименования ведомственных целевых программ) | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты поселения, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. |
| Задачи муниципальной программы | -Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; - Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей; - Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности по отношению к запланированному количеству, %. -Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 г. г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы в 2020-2022 г.г. составляет 274,20 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Аргаяшского сельского поселения – 274,20 тыс. руб. В том числе по годам: 2020 год – 88,2 тыс. руб.; 2021 год – 91,5 тыс. руб.; 2022 год – 94,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Укрепление пожарной безопасности территории Аргаяшского сельского поселения, усиление противопожарной защиты, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. |

Перечень показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Наименование показателей муниципальной программы | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: |  |  |  |

| 1.1 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов | 51,1 | 53,3 | 54,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
| 1.3. | Установка автономных дымовых пожарных извещателей | 20,0 | 20,6 | 21,5 |
|  | Итого: | 88,2 | 91,5 | 94,5 |

Общий объем финансирования программы в 2020-2022 г.г. составляет 274,2 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Аргаяшского сельского поселения – 274,2 тыс. руб.

В том числе по годам:

2020 год –  88,20 тыс. руб.;

2021 год –  91,5 тыс. руб.;

2022 год –  94,5 тыс. руб.

Приложения к Муниципальной Программе:

- Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»;

- Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения»;

- Приложение № 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения»;

- Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций по отношению к запланированному количеству, %. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; | % | 100 | 100 | 100 |

# Приложение № 2

к муниципальной программе                                                                                                                                                                             «Обеспечение первичных мер пожарной                                                                                                                                                                                             безопасности  в Аргаяшском сельском поселении                                                                                                                                          на 2020– 2022 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»: | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 88,2 | 91,5 | 94,5 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 88,2 | 91,5 | 94,5 |
|  | -техническое обслуживание пожарных гидрантов; | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 51,1 | 53,30 | 54,90 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 51,1 | 53,30 | 54,90 |
|  | -восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км); | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 17,1 | 17,6 | 18,10 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 17,1 | 17,6 | 18,10 |
|  | -установка автономных дымовых пожарных извещателей | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 20,0 | 20,6 | 21,5 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 20,0 | 20,6 | 21,5 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

# Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальнаяпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»: | всего | 88,2 | 91,5 | 94,5 |
|  |  | бюджет Аргаяшского сельского поселения | 88,2 | 91,5 | 94,5 |
|  | - техническое обслуживание пожарных гидрантов; | всего | 51,1 | 53,3 | 54,9 |
|  |  | бюджет Аргаяшского сельского поселения | 51,1 | 53,3 | 54,9 |
|  | - восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км); | всего | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
|  |  | бюджет Аргаяшского сельского поселения | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
|  | -установка автономных дымовых пожарных извещателей | всего | 20,0 | 20,6 | 21,5 |
|  |  | бюджет Аргаяшского сельского поселения | 20,0 | 20,6 | 21,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»

План реализации муниципальной программы Аргаяшского сельского поселения

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аргаяшского сельского поселения) | Финан-сирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»: | Салыкаев Д.М., заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре | Х | Х | Х | Х | 274,2 |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: |  |  |  | Х | 54403100200742190244 | 274,2 |
| - техническое обслуживание пожарных гидрантов; |  | январь | декабрь | Обеспечение работы гидрантов при тушении пожаров | Х | 159,3 |
| - восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) |  | апрель | май | Обеспечение защиты от лесных пожаров | Х | 52,8 |
| -установка автономных дымовых пожарных извещателей |  | январь | декабрь | Обеспечение безопасности | Х | 62,1 |