## Ведомость
Утверждаю: __________________А.З. Ишкильдин
Глава аргаяшского сельского поселения
Дефектная ведомость объемов работ
Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения по улице Комсомольская (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) с. Аргаяш Аргаяшского района
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Кол по факту | Разница | Примеча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района
ТС. Труба ст.Д50 мм Длина 40м*2 В лотках
1 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.104 |  | 0.104
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.0312 |  | 0.0312
3 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.10088 |  | 0.10088
4 | ТЕР24-01-001-01 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.08 |  | 0.08
5 | ТССЦ-103-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 80.8 |  | 80.8
6 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  | 2
7 | ТССЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 2 |  | 2
8 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 4 |  | 4
9 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  | 2
10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.288 |  | 0.288
11 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.976 |  | 0.976
12 | ТССЦ-104-0111 | Плиты или маты теплоизоляционные | м3 | 1.21 |  | 1.21
13 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.344 |  | 0.344
14 | ТССЦ-104-8104 | Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м | м2 | 39.56 |  | 39.56
Раздел 2. ВС
ВС .Труба 50мм. Длина 40м.
15 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.04 |  | 0.04
16 | ТССЦ-103-0054 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0 |  | 0
17 | ТССЦ-103-0066 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 40.16 |  | 40.16
18 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  | 1
19 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0.04 |  | 0.04
20 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  | 1
21 | ТССЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 2 |  | 2
22 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  | 2
23 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.152 |  | 0.152
24 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.488 |  | 0.488
25 | ТССЦ-104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм | м3 | 0.6051 |  | 0.6051
26 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.172 |  | 0.172
27 | ТССЦ-104-8104 | Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м | м2 | 19.78 |  | 19.78
Раздел 3. Раздел 3 . В лотках
28 | ТЕРр66-16-1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.44 |  | 1.44
29 | ТССЦ-403-8412 | Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 4 |  | 4
Составил: старший инженер Васильев О.О.
Note on A4: <Наименование локальной сметы>
Note on A5: <Наименование объекта>
Note on A11: <Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B11: <Обоснование (код) позиции>
Note on C11: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D11: <Ед. измерения по расценке>
Note on E11: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on G11: =INDIRECT("E"&ROW())-INDIRECT("F"&ROW())<Пустой идентификатор>
Note on H11: <Пустой идентификатор>